| 德惠市2016年城市棚户区改造安置住房项目开工建设进展情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：德惠市保障性住房管理中心 |  |  |  |  |  |  |  | 填报年月：2016年9月26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：套、户、万平方米、万元 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目四至 | 对应的棚户区 改造项目地块 | 计划任务 |  |  | 棚户区安置房建设情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签订征收补偿协议情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：货币化安置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中： 实物安置 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新开工建设 |  | 基本建成 |  | 竣工 |  | 完成 投资 | 开工日期 | 竣工日期 | 工程建设形象进度 |  |  |  | 政府收购房源安置 |  | 政府搭桥，居民选购商品房安置 |  | 居民自由支配货币补偿款 |  |  |  |
|  |  |  |  | 套数 | 面积 | 计划投资 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 |  |  |  |  | 户数 | 面积 | 完成 投资 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 全省合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德惠市本年度新开工项目 |  |  |  | 1932 | 15.7 | 52752 | 1740 | 14.05 | 243 | 1.96 |  |  | 27357 |  |  |  | 192 | 1.6 | 5376 | 189 | 1.55 |  |  | 3 | 0.05 | 877 | 10.15 |
| 1 | 东风路北棚户区 | 振新街-光明街 东风路-北一路 | 东风路北棚户区 | 566 | 4.5 | 15120 | 669 | 4.06 | 195 | 1.56 |  |  | 9757 | 2016.4.1 |  | 已开工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 | 1.51 |
| 2 | 隆成鸿域棚户区 | 育才街-德农路-龙凤路 | 隆成鸿域棚户区 | 303 | 2.5 | 8400 | 402 | 3.01 | 48 | 0.4 |  |  | 3528 | 2016.4.1 |  | 已开工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.38 |
| 3 | 迎新棚户区一期 | 和平路-东风路 光明街-迎宾街 | 迎新棚户区 | 380 | 3.5 | 11760 | 669 | 6.98 |  |  |  |  | 14072 | 2016.6.1 |  | 已开工 | 3 | 0.05 | 168 |  |  |  |  | 3 | 0.05 | 512 | 7.3 |
| 4 | 龙凤三期棚户区 | 龙凤路-工农路 新华街-育才街 | 龙凤三期棚户区 | 188 | 1.5 | 5040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前期手续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 0.96 |
| 5 | 鼎盛家园二期棚户区 | 振新街-昌盛街 粮食胡同-居民楼 | 鼎盛家园二期棚户区 | 40 | 0.3 | 1008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前期手续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 糖厂棚户区 | 新华街-糖厂胡同 格兰云天酒店-农电公司 | 糖厂棚户区 | 80 | 0.4 | 1344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前期手续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 惠新棚户区 （购买存量） | 惠东街-爱民街 惠富路-育红路 | 惠新棚户区 （回购） | 125 | 1 | 3360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前期手续 | 71 | 0.53 | 1781 | 71 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 松柏棚户区B区 （购买存量） | 新华街-铁路 松柏路-龙凤路 | 松柏棚户区B区 | 125 | 1 | 3360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前期手续 | 47 | 0.42 | 1411 | 47 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 迎新二期棚户区（购买存量） | 德惠路-东风路 迎新街-迎宾街 | 迎新二期棚户区（回购） | 125 | 1 | 3360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前期手续 | 71 | 0.6 | 2016 | 71 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |