## Sheet1
附件：
市安委会2016年第二季度安全生产巡查台账
序号 | 巡查县（市）区 | 巡查企业名称 | 企业 类型 | 发现的主要问题（隐患） | 整改督办 单位 | 整改 时限 | 整改 情况
1 | 朝阳区 | 长春市儿童医院 | 施工现场 | 1.主控电源有易燃物； 2.降水电缆不符合要求； 3.现场木方摆放散乱； 4.教育培训试卷不符合要求； 5.411公示板内容不全； 6.应急预案未备案。 | 朝阳区安委办 | 2016-05-12 | 整改完毕
2 |  | 中建八局大连分公司 | 施工现场 | 1.护坡高度不足，有空鼓； 2.外墙上有大量土方； 3.护坡表皮部分混凝土冻胀破损； 4.培训记录试卷笔记雷同。 | 朝阳区安委办 | 2016-05-12 | 整改完毕
3 |  | 长春市三化实业有限公司 | 危化 | 1.未设置危害告知牌； 2.未配备防泄漏省装盘。 | 朝阳区安委办 | 2016-05-12 | 整改完毕
4 |  | 长春新光气体制造有限公司 | 危化 | 1.未增设警示标志； 2.未设置危害告知牌； 3.人员造册身份证复印件未见。 | 朝阳区安委办 | 2016-05-12 | 整改完毕
5 | 南关区 | 中石油环城加油站 | 危化 | 防雷设施没看到接伞器、引下线。 | 南关区安委办 |  | 即时整改完毕。
6 |  | 中石化南四环加油站 | 危化 | 油罐区没有封装管理，没有警示标识 | 南关区安委办 | 2016-05-10 | 整改完毕
7 |  | 众城宽城加油站 | 危化 | 1.变电室无警示标识，发电机室无管理制度，无挡鼠板； 2.油罐区无通风措施。 | 南关区安委办 | 2016-05-10 | 整改完毕
8 |  | 品居房地产公司 | 建筑 | 1.电焊机二次接线没有防护； 2.电缆沟内有积水； 3.电箱内放手套，开关无灭弧罩； 4.氧气瓶无防护圈。 | 南关区安委办 | 2016-05-10 | 整改完毕
9 |  | 吉林建工鑫安公司 | 建筑 | 1.作业现场2名工人没戴安全帽； 2.电箱接地固定螺栓脱落； 3.电箱开关无灭弧罩。 | 南关区安委办 | 2016-05-10 | 整改完毕
10 | 宽城区 | 长春市恒基化工有限公司 | 危化 | 1.部分灭火器过期； 2.企业负责人未领取安全管理人员资格。 | 宽城区安委办 | 2016-05-09 | 整改完毕
11 |  | 长春市汇融密封材料有限公司 | 危化 | 1.车间墙壁配电箱无漏电保护器； 2.污水处理车间内无安全警示标志； 3.安全演练次数不够。 | 宽城区安委办 | 2016-05-09 | 整改完毕
12 |  | 长春市上台联营加油站 | 危化 | 1.安全教育培训不规范、计划方案不详细 | 宽城区安委办 | 2016-05-09 | 整改完毕
13 |  | 吉林建工集团 | 建筑 | 1.临时用电线缆地面裸露、设备接触处未固定； 2.脚手架底部钢管用模板块垫用； 3.人员造册身份证复印件未见。 | 宽城区安委办 | 2016-05-09 | 整改完毕
14 |  | 江苏南通三建集团有限公司 | 建筑 | 1.钢筋加工区缆线落地裸露、闸箱未上锁、设备接地未采用扁钢串连；2.电源主电线缆未架空 | 宽城区安委办 | 2016-05-09 | 整改完毕
15 | 二道区 | 长春市吉盛加油站有限责任公司 | 危化 | 1.现场未提供按照《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》进行自查的排查记录； 2.企业安全负责人资格证过期，未提供新资格证； 3.加油站未设出入口标识； 4.液位检测报警仪未开机使用，应实时监控。 | 二道区安委办 | 2016-05-12 | 整改完毕
16 |  | 中国吉林森林工业集团物资有限责任公司 | 危化 | 1.现场未提供安全负责人资格证； 2.无2016年度演练方案及演练记录。 | 二道区安委办 | 2016-05-12 | 整改完毕
17 |  | 长春红星美凯龙全球家居生活广场2-7楼工程 | 建筑 | 1.施工通道没有防护（2个通道）； 2.施工现场没有安全警示标识； 3.个别施工人员安全防护不到位（没戴安全帽）。 | 二道区安委办 | 2016-05-12 | 整改完毕
18 |  | 长春万科蓝山项目4.1期工程 | 建筑 | 1.施工通道没有防护棚（3个通道）； 2.楼梯边沿没有防护栏； 3.外墙抹灰脚手架不符标准（没有防护栏网）。 | 二道区安委办 | 2016-05-12 | 整改完毕
19 | 绿园区 | 中国建筑第八工程局新城吾悦广场施工现场 | 建筑 | 1.施工入口通道口未封闭，现场两侧为开敞； 2.工地四层楼有空洞未放盖板，临时用电作业无人监护； 3.九层过道板有松动，二层水泵压力表无年检标识； 4.钢筋工棚配电箱门丢失一个，消防栓缺责任人标识； 5.应急预案未到属地备案回执，应急演练频次不够； 6.员工教育档案缺少学习、科目和成绩内容。 | 绿园区安委办 | 2016-05-27 | 整改完毕
20 |  | 长春房地集团地产分公司珍珠公馆施工现场 | 建筑 | 1.工地现场安全网有漏洞，楼梯转角有墙洞，楼板孔洞未封闭，升降机无标识，通道无挡脚板； 2.钢筋工棚设备未配置保护零线接地，安全生产责任制未签署； 3.职工食堂液化气罐未独立放置与就餐地未分开，食堂从业人员无健康证； 4.未提供塔式起重机安检登记，回转限制器安全配置不合格； 5.员工教育未满足按人建档，年度安全培训学时不够； 6.应急预案未备案，未编制应急演练计划和组织演练； 7.动火作业未按规定审批。 | 绿园区安委办 | 2016-05-27 | 整改完毕
21 |  | 长春市绿园区新光气体经销站 | 危化 | 1.乙炔库房与办公室安全距离不够不符合规范要求； 2.乙炔库房内未安装可燃气体报警装置。 | 绿园区安委办 | 2016-06-27 | 整改中
22 |  | 长春市三友氧气厂绿园经销处 | 危化 | 1.乙炔库房与办公室安全距离不够不符合规范要求； 2.乙炔库房内电气线路不防爆。 | 绿园区安委办 | 2016-06-27 | 整改中
23 |  | 长春市远华气体经销有限公司 | 危化 | 1、乙炔库房与办公室安全距离不够不符合规范要求；2、乙炔库房内未安装可燃气体报警装置。 | 绿园区安委办 | 2016-06-27 | 整改中
24 | 双阳区 | 长春市双利气体销售有限公司 | 危化 | 1.气瓶无防倾倒措施； 2.空瓶堆放在露天场所； 3.厂区和办公室私拉电线等安全隐患。 | 双阳安委办 | 2016-05-13 | 整改完毕
25 |  | 中石油新安加油站 | 危化 | 配电室防鼠板不符合要求 | 双阳安委办 | 2016-05-05 | 整改完毕
26 | 德惠市 | 众诚连锁德惠松柏加油站 | 危化 | 1.油储罐无液位报警； 2.加油区域内设置木质售货架； 3.无安全管理机构设置文件。 | 德惠市安委办 | 2016-05-30 | 整改完毕
27 |  | 中石油德惠片区顺泰站 | 危化 | 1.控制室挂牌更衣室，无应急照明； 2.未提供动火、受限空间等作业审批制度； 3.油罐未设通气管。 | 德惠市安委办 | 2016-05-30 | 整改完毕
28 |  | 阳光建设工程有限公司天润城G1#楼施工现场 | 建筑 | 1.架子工作业没系安全带； 2.施工通道没有搭防护棚； 3.楼边作业没有安全网； 4.楼梯边没有防护栏。 | 德惠市安委办 | 2016-05-30 | 整改完毕
29 | 榆树市 | 中石油榆树经营处新民加油站 | 危化 | 1.无领导带班记录； 2.未制定培训方案，无培训记录； 3.未按《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》制定隐患排查记录； 4.未按《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》进行自检，无记录； 5.无演练方案。 | 榆树市安委办 | 2016-05-10 | 整改完毕
30 |  | 伟业氧气经销有限公司 | 危化 | 1.无“411”公示板； 2.无责任制文件； 3.专职安全员无任命文件； 4.未按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》和《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》进行检查并做好记录； 5.应急预案内容与实际不符； 6.未制定应急演练方案； 7.未组织应急演练。 | 榆树市安委办 | 2016-05-10 | 整改完毕
31 |  | 云洋气体有限公司 | 危化 | 1.“411”公示板不规范，无领导带班记录； 2.无从业人员安全生产教育培训计划、试卷、方案、记录； 3.未按《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》制定隐患排查记录； 4.未按《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》进行自检，无记录； 5.没有专项应急预案； 6.没有演练方案和演练记录。 | 榆树市安委办 | 2016-05-10 | 整改完毕
32 | 九台区 | 九台千禧家园三期 | 建筑 | 1.脚手架底部与地面接触无垫实、部分用砖石承载； 2.配电箱接地零线未拧紧，产生松动； 3.安全帽未有合格证； 4.施工安全技术交底签字雷同，未有身份证复印件。 | 九台住建局 | 2016-05-10 | 整改完毕
33 |  | 南部新洲三期 | 建筑 | 1.施工用电接地零线未压紧，漏电保护器启动不灵； 2.脚手架与地接触面，跳板下土质松动； 3.施工技术安全交底笔记雷同，无身份证复印件，施工人员无造册登记； 4.应急预案未发现； 5.劳务分包合同未发现； 6.安全网、安全帽、安全带检测报告、合格证未见。 | 九台住建局 | 2016-05-10 | 整改完毕
34 | 农安县 | 吉林省运昌化工 | 危化 | 1.进入罐区未设消除人体静电设施； 2.分装作业场地计量装置未采取防火花和静电措施； 3.危险品库房未设置漏液收集措施； 4.未见电工作业许可证； 5.可燃气体报警探测器未检测； 6.事故风机通风口不畅通； 7.消防用柴油发电机间未设应急照明； 危险化学品库房不符合相关标准规范要求。 | 农安县安委办 | 2016-06-15 | 正在整改
35 |  | 吉林省隆源化肥有限公司 | 危化 | 1.氨罐区和硫酸罐区淋洗设施 不符合要求； 2.液氨储罐上方水喷淋设施失效； 3.液氨库房环形通道不畅通； 4.控制室无人值守； 5.硫酸库房内用电线路混乱； 未按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》进行隐患排查。 | 农安县安委办 | 2016-06-15 | 整改完毕
36 |  | 农安县福友气体有限公司 | 危化 | 1、储存库距外部民用建筑安全距离不符合标准要求 2、未按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》进行隐患排查 3、未按照《化工（危险化学品）企业安全检查指导目录》进行自查 未进行事故应急预案演练 | 农安县安委办 | 2016-06-15 | 整改完毕
37 |  | 农安县金波氧气乙炔站 | 危化 | 1.未按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》进行隐患排查； 2.未按照《化工（危险化学品）企业安全检查指导目录》进行自查； 3.储存库房距外部建筑安全距离不符合标准要求； 4.未进行事故应急预案演练。 | 农安县安委办 | 2016-06-15 | 整改完毕
38 |  | 长春输油气分公司农安输油站 | 危化 | 1.警示标志不全； 2.未制定培训计划。 | 农安县安委办 | 2016-06-15 | 整改完毕
39 |  | 中百利呈建设工程有限公司 | 建筑 | 1.搅拌机操作工未见操作证； 2.施工现场安全警示缺少，作业现场堆放混乱场地需要平整部分地面未硬化。 | 农安县安委办 | 立即 | 整改完毕
40 |  | 吉林新龙建筑工程有限公司 | 建筑 | 1.配电箱及线路布置不规范； 2.塔吊作业下方有施工人员作业； 3.施工现场缺少警示标识； 4.个别高空作业未佩戴安全绳。 | 农安县安委办 | 立即 | 整改完毕
41 | 经开区 | 长春市三星油品经贸有限公司 | 危化 | 1.未见员工培训计划、方案 | 经开区安委办 | 2016-05-17 | 整改完毕
42 |  | 长春市氧气厂 | 危化 | 1.未见员工培训计划、方案； 2.各类气瓶未装防护帽。 | 经开区安委办 | 2016-05-17 | 整改完毕
43 |  | 长春市德联化工有限公司 | 危化 | 1.该企业经营乙醇溶液未列入2015版危险化学品名录，原危险化学品经营许可现场收回。 | 经开区安委办 | 2016-05-17 | 整改完毕
44 |  | 吉林省济强建工集团有限责任公司 | 建筑 | 1.2楼入户大堂护栏高度不足1.2米； 2.2号过道基坑护栏高度不足1.2米，没有设置施工们。 | 经开区安委办 | 2016-05-17 | 整改完毕
45 | 高新区 | 长春汉高表面技术有限公司 | 危化 | 1.AS成品库内一配电箱损坏； 2.AS成品库内消火栓门损坏； 3.盐酸储存场所无MSDS;配电室门口无挡鼠板。 | 高新区安委办 | 2016-05-08 | 整改完毕
46 |  | 长春斯密特尔有限公司 | 危化 | 1.车间内一处消火栓门无法正常开启； 2.消防泵房无应急照明设备； 3.消防泵房门不符合防火要求。 | 高新区安委办 | 2016-05-08 | 整改完毕
47 |  | 中源石油前进加油站 | 危化 | 1.配电室无应急照明设备； 2.储油罐无高低液位报警装置。 | 高新区安委办 | 2016-05-08 | 整改完毕
48 |  | 中建交通北湖线二标梁场 | 建筑 | 1.高处作业未戴安全帽； 2.盖梁防护踢脚板部分缺失； 3.龙门吊防撞地墩缺失； 4.地面电线裸露、有破损情况； 5.张拉作业防护不到位。 | 市建委 | 2016-05-10 | 整改完毕
49 |  | 中庆建设北湖线三标梁场 | 建筑 | 1.电源线裸露在外； 2.钢筋场地与龙门吊作业冲突。 | 市建委 | 2016-05-10 | 整改完毕
50 | 净月区 | 吉林省欣达工贸有限公司新湖加油站 | 危化 | 1.柴油罐与卫生间安全距离不符合规范要求； 2.加油机内电气线路不是防爆电气。 | 净月区安委办 | 2016-05-29 | 整改完毕
51 |  | 长春市荣达石油经营处新立城加油站 | 危化 | 1.加油机内电气线路未穿管保护； 2.卸油口胶垫缺失。 | 净月区安委办 | 2016-05-29 | 整改完毕
52 | 汽开区 | 长春一汽四环工业气体有限公司 | 危化 | 1.氮气和氩气气瓶未设置防倒瓶设施。 | 汽开区安办 | 当场整改 | 整改完毕
53 |  | 长春车城万达广场 | 建筑 | 1.基坑开挖四周未设通长栏杆； 2.施工电梯平台封闭不严。 | 汽开区安办 | 2016-04-29 | 整改完毕
54 |  | 中国铁建大桥工程局集团公司 | 建筑 | 1.存在楼内抹灰人员未戴安全帽； 2.电梯井口防护装置抹灰完成后未恢复。 | 汽开区安办 | 2016-04-29 | 整改完毕