审批办2018年度安全生产监督检查计划

按照《安全生产监督检查计划编制办法》（安监总政法〔2017〕150号）文件精神，履行安全生产综合监管职责，严厉打击各类安全生产违法行为，按照审批办职责，制定长春市安全监管局审批办2018年度监督检查计划。

一、总体思路

# 按照《安全生产法》、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》要求，进一步贯彻落实《安全生产监督检查计划编制办法》（安监总政法〔2017〕150号）文件精神，以推动部门和属地落实安全生产责任为抓手，运用法治思维和法治方式，进一步完善执法程序，严格执法标准，改进执法方式，规范执法行为，提升执法实效。

二、工作目标

通过依法行政审批推动属地政府和相关企业落实安全生产准入制度。

三、监督检查内容

1.检查县（市）区审批档案，

2.检查县（市）区对“一门式一张网”审批系统使用情况，

3.检查县（市）区对市安监局审批系统使用情况，

4..对企业进行审批前的现场核查。

四、执法人员和执法工作日

（一）审批办执法人员共计3人。

（二）监督检查工作的计算：

1、总法定工作日：750个工作日。

总法定工作日=国家法定工作日×执法人员数量=250天×3人=750个工作日。

- 其他执法工作日：270个工作日

对属地和企业进行审批事项监管检查：15县（市）×2次×2天×3人+15企业×2次×3人=270个工作日。

- 非执法工作日：480个工作日。

（1）学习、培训、材料汇总、下发通知、会议等；参加党群活动；机关值班等预计所占用的工作日。每人约40个工作日，共120个工作日。

（2）进行行政审批要件审查和完成审批工作流程。每人约50个工作日，共150个工作日。

（3）陪同国家、省督查检查。每人40个工作日，共120个工作日。

（4）公务员法定年休假、探亲假、婚（丧）假及病、事假；每人平均约30个工作日，共90个工作日。

审批办

2018年3月27日