培训处2018年度安全生产监督检查计划

为深入贯彻落实《安全生产法》和《安全生产监督检查计划编制办法》（安监总政法〔2017〕150号）文件精神，履行安全生产监管职责，严厉打击各类安全生产违法行为，按照处室“三定方案”的规定，制定长春市安全监管局培训处2018年度监督检查计划。

一、总体思路

# 按照《安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）和《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》要求，进一步贯彻落实《安全生产监督检查计划编制办法》（安监总政法〔2017〕150号）文件精神，以推动用人单位落实安全生产培训主体责任为抓手，运用法治思维和法治方式，进一步完善执法程序，严格执法标准，改进执法方式，规范执法行为，提升执法实效。

二、工作目标

生产经营单位建立健全安全生产培训体系建设、制度和计划率达到95%以上，单位主要负责人和安全生产管理人员培训率达95%以上，特种作业人员全部持证上岗，严格落实企业全员培训制度，按照规定提取安全生产培训经费。

三、监督检查范围

（一）属地安全监管部门安全生产培训监督检查情况；

（二）辖区内各生产经营单位特种作业人员、企业主要负责人、安全管理人员考核情况及生产经营单位安全生产培训工作情况，重点抽查危险化学品、非煤矿山、冶金、有色金属、劳动人员密集型生产经营单位及重点监管的生产经营单位。

（三）安全评价机构开展安全生产培训情况。

四、监督检查内容

（一）生产经营单位安全培训制度、年度培训计划、安全培训管理档案的制定和实施的情况；

（二）安全培训经费投入和使用的情况；

（三）主要负责人、安全生产管理人员接受安全生产知识和管理能力考核的情况；

（四）特种作业人员持证上岗的情况；

（五）应用新工艺、新技术、新材料、新设备以及转岗前对从业人员安全培训的情况；

（六）其他从业人员安全培训的情况；

（七）安全培训机构开展安全培训活动的情况；

五、执法人员和执法工作日

（一）培训处执法人员共计2人。

（二）监督检查工作的计算：

1、总法定工作日：500个工作日。

总法定工作日=国家法定工作日×执法人员数量=250天×2人=500个工作日。

- 执法工作日：364个工作日

（1）参加省市政府、市安办巡视督查：1县（市）×6次×2天×2人=24个工作日。

（2）指导各县（市）区局安全生产培训监督检查工作：15个县（市）区×2次×2天×2人=120个工作日。

（3）对生产经营单位进行安全生产培训监督检查工作：15个县市区15×2次×2天×2人=120个工作日

（4）对安全生产培训机构进行监督检查工作：13个培训机构13×4次×1天×2人=104个工作日

- 非执法工作日：136个工作日。

（1）学习、培训、考核、会议；参加党群活动；机关值班等预计所占用的工作日。每人约30天，共60个工作日。

（2）安全生产宣传教育、组织采访、报道；组织安全生产月活动和安全生产法宣传周活动。每人25个工作日，共50个工作日

（3）公务员法定年休假、探亲假、婚（丧）假及病、事假；每人平均约13天，26个工作日。

六、保障措施与要求

（一）提高认识、加强组织领导。依法开展安全生产监督检查是贯彻执行安全生产法律法规、落实安全生产工作重大决策和部署、加强安全生产监管工作的有效措施。培训处要结合局年度监督检查计划，编制月度执法方案，报局批准后认真组织实施。

（二）强化执法力度，提升执法效率。培训处要与局各处室、支队之间加强沟通协调，密切配合，提高执法效率，形成执法合力，依法依规严厉打击安全生产违法违规行为。

（三）各县市区、开发区安监局要制定监督检查计划与市局衔接，依法对本辖区内省、市安全监管局直接执法检查以外的重点企业开展执法检查, 对镇人民政府（街道办事处）列入监管执法计划对象县安监局按不低于10%的比例进行随机抽查，同时切实加强对镇（街）监管执法工作的业务指导，选择一批重点企业开展联合执法，形成执法合力。

（四）严格依法行政。监督检查人员发现安全生产违法行为和事故隐患，应依法采取现场处理措施。严格依照法律、法规和规章规定的行政处罚的行为、种类、幅度和程序，按照各自管辖权限，对监督检查中发现的生产经营单位及有关人员的安全生产非法、违法行为实施行政处罚。

二○一八年三月